## Plan_produccion
PLAN DE TRABAJO // CRONOGRAMA RADAR VISUALES
Disciplina
Nombre del proyecto
Artista / Colectivo de artistas
Tel / Cel / E- mail
Para empezar el plan de producción tené en cuenta |  |  | El plazo máximo para desarrollar el proyecto.
Podés agregar filas con nuevas tareas.
En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea.
CUADRO RESUMEN
ETAPAS | NRO | DESCRIPCION | Días corridos (indicar fecha de incio y de finalización aprox. de cada etapa)
|  |  | Desde | Hasta | Cantidad de días
Pre-producción | 1 | Compra general de equipamiento y materiales / organización de tareas | 1 de junio | 10 de junio | 10
Producción | 2 | Producción de esculturas para instalación | 11 de junio | 21 de julio | 40
Producción | 3 | Realización de bases, soportes y tarimas | 22 de julio | 12 de agosto | 20
Producción | 4 | Filmación y edición video | 13 de agosto | 13 de septiembre | 30
Ajustes para el montaje | 5 | Pintura de bases, soportes y tarimas / compra de materiales para el montaje / contratación de asistentes y seguros / contratación de fletes / últimos ajustes | 14 de septiembre | 24 de septiembre | 10
|  |  |  | TOTAL | 110