## Cronograma de trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO
Disciplina
Nombre del proyecto
Director o artista representante
Tel / Cel / E- mail
Para empezar el cronograma de trabajo tené en cuenta: |  |  | El plazo máximo para desarrollar el proyecto.
Podés agregar filas con nuevas tareas.
En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea.
Etapa | Item | Descripción tareas a realizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 1 | Ensayos de mesa | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 10
| 2 | Re escritura de la obra | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 4 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 15
| 3 | Ensayos de piso | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 15 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 56
| 4 | Diseño Escenografía | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 15 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 25
| 5 | Diseño Vestuario | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 15 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 25
| 6 | Ensayos con músicos | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 35 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 59
| 7 | Realizasión Escenografía | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 26 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 54
| 8 | Realización Vestuario | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 31 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 51
| 9 | Diseño Luces | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 25 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 40
| 10 | Diseño Sonoro | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 25 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 40
| 11 | Pruebas de vestuario | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 51 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 55
| 12 | Puesta de Luces | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 56 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 58
| 13 | Ensayo General | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 59
| 14 | Estreno | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 60
CUADRO RESUMEN | bar: En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1 to En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2
ETAPAS | NRO | DESCRIPCIÓN | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: Días corridos
|  |  | Desde | Hasta
| 1 | Ensayos de mesa | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 1; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 10
| 2 | Re escritura de la obra | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 4; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 15
| 3 | Ensayos de piso | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 15; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 56
| 4 | Diseño Escenografía | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 15; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 25
| 5 | Diseño Vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 15; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 25
| 6 | Ensayos con músicos | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 35; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 59
| 7 | Realizasión Escenografía | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 26; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 54
| 8 | Realización Vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 31; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 54
| 9 | Diseño Luces | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 25; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 40
| 10 | Diseño Sonoro | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 25; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 40
| 11 | Pruebas de vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 51; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 55
| 12 | Puesta de Luces | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 56; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 58
| 13 | Ensayo General | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 59; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 59
| 14 | Estreno | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 60; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 60